## Contagem
Identificação da Contagem
Empresa | Samfire | PF IFPUG | 139
Aplicação | Disposui | PF Local do EM | 139
Tipo de Contagem | Projeto de Desenvolvimento | PF Local da FS | 139
Nível de Detalhe | Detalhada (IFPUG) | Tecnologia |  | Java/Angular
Projeto | Sistema de Gerenciamento de Projetos Disposui | Versão do Guia |  | 2.4
Responsável | Samuel Firmino Tavares dos Santos | Criação |  | 2022-04-01
Revisor | Samuel Firmino Tavares dos Santos | Revisão |  | 2022-04-10
Propósito da Contagem
O propósito da contagem dos pontos de função é medir e estimar recursos para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema.
Escopo da Contagem
O escopo da contagem refere-se ao desenvolvimento do sistema.
Documentação Utilizada na Análise
Material de apoio e exemplos de preenchimento disponibilizado no portal Canvas para auxilio da construção do projeto. Documentação do projeto, disponibilizado no repositório: https://github.com/samfir31/TCC_Engenharia_de_software/
Note on Q4: Ponto de Função IFPUG: medição baseada nas regras do IFPUG. Não considerada os deflatores nem os itens não mensuráveis. Caso a funcionalidade não tenha sido detalhada, será considerada a estimativa da NESMA.
Note on Q5: Ponto de Função Local do EM: medição para remuneração do Escritório de Métricas.Equivalente à medição IFPUG. Porém, considera os itens não mensuráveis previstos em contrato.
Note on Q6: Ponto de Função Local da FS: medição para remuneração da Fábrica de Software. Equivalente à medição IFPUG. Porém, considera os deflatores e os itens não mensuráveis previstos em contrato.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.4
Aplicação : Disposui | Projeto : Sistema de Gerenciamento de Projetos Disposui | [8 empty] | PF IFPUG | 139
Responsável : Samuel Firmino Tavares dos Santos | Revisor : Samuel Firmino Tavares dos Santos | [8 empty] | PF Local do EM | 139
Empresa : Samfire | Tipo da Contagem : Projeto de Desenvolvimento | [8 empty] | PF Local da FS | 139
Nome da Função | Tipo | Manutenção | TD | AR/TR | Complex. | ctl | PF IFPUG | C | ctl2 | PF Local do EM | PF Local da FS | Pacote | Referência | Observações
Usuário | ALI | I | 6 | 2 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 7
Login | CE | I | 2 | 2 | Baixa | CEL | 3 | L | CEI | 3 | 3
Sair | CE | I | 1 | 1 | Baixa | CEL | 3 | L | CEI | 3 | 3
Cadastrar Usuário | EE | I | 3 | 3 | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 4
Listar Usuário | SE | I | 3 | 4 | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 5
Alterar Usuário | EE | I | 2 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 3
Deletar Usuário | EE | I | 2 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 3
Projeto | ALI | I | 6 | 6 | Média | ALIA | 10 | A | ALII | 10 | 10
Cadastrar Projeto | EE | I | 6 | 3 | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 6
Listar Projeto | SE | I | 6 | 2 | Média | SEA | 5 | A | SEI | 5 | 5
Alterar Projeto | EE | I | 6 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 3
Deletar Projeto | EE | I | 6 | 2 | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 4
Marco | ALI | I | 5 | 3 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 7
Cadastrar Marco | EE | I | 8 | 3 | Alta | EEH | 6 | H | EEI | 6 | 6
Listar Marco | SE | I | 4 | 1 | Baixa | SEL | 4 | L | SEI | 4 | 4
Alterar Marco | EE | I | 4 | 3 | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 4
Deletar Marco | EE | I | 4 | 3 | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 4
Tarefa | ALI | I | 7 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 7
Cadastrar Tarefa | EE | I | 7 | 1 | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 3
Listar Tarefa | SE | I | 7 | 1 | Baixa | SEL | 4 | L | SEI | 4 | 4
Alterar Tarefa | EE | I | 7 | 2 | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 4
Deletar Tarefa | EE | I | 4 | 2 | Baixa | EEL | 3 | L | EEI | 3 | 3
Atribuir Tarefa | EE | I | 5 | 2 | Média | EEA | 4 | A | EEI | 4 | 4
Consultar prioridade | SE | I | 3 | 1 | Baixa | SEL | 4 | L | SEI | 4 | 4
Consultar resonsavel | SE | I | 3 | 1 | Baixa | SEL | 4 | L | SEI | 4 | 4
Notificacao | ALI | I | 3 | 1 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 7
Notficacao - Enviar por categoria | SE | I | 1 | 1 | Baixa | SEL | 4 | L | SEI | 4 | 4
Relatorio | ALI | I | 6 | 2 | Baixa | ALIL | 7 | L | ALII | 7 | 7
Relatorio - Gerar | SE | I | 8 | 4 | Alta | SEH | 7 | H | SEI | 7 | 7
Note on K4: Ponto de Função IFPUG: Medição baseada nas regras do IFPUG. Não considerada os deflatores nem os itens não mensuráveis. Caso a funcionalidade não tenha sido detalhada, será considerada a estimativa da NESMA.
Note on K5: Ponto de Função Local do EM: Medição para remuneração do Escritório de Métricas. Equivalente à medição IFPUG. Porém, considera os itens não mensuráveis previstos em contrato.
Note on K6: Ponto de Função Local da FS: Medição para remuneração da Fábrica de Software. Equivalente à medição IFPUG. Porém, considera os deflatores e os itens não mensuráveis previstos em contrato.
Note on A7: Nome da Função: O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário? É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?
Note on B7: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE ou Itens não mensuráveis
Note on C7: Tipo de Manutenção na função: I, A, E ou Itens não mensuráveis
Note on D7: Tipos de Dados (DETs)
Note on E7: Arquivos Referenciados / Tipos de Registro
Note on F7: Grau de complexidade específico atribuído a uma função.
Note on M7: Normalmente utilizado para contagem de baseline, onde o desenvolvimento foi realizado de forma incremental. Isto indica em qual(is) pacote(s) cada funcionalidade foi impactada. Em algumas situações pode ser informado o número do projeto, demanda ou incremento.
Note on N7: Referência ao documento que justifica a contagem da funcionalidade

## Deflatores
Itens Não Mensuráveis
Tipo de Manutenção na Função |  |  | Sigla | Contribuição em PF Local |  | PF IFPUG | PF Local FS
Contrato | Descrição | Origem |  | Percentual (%) | Fixa (PF)
Adicionada | Inclusão |  | I | 100% |  | 139 | 139
Alterada | Alteração (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A | 50% |  | 0 | 0
Excluída | Exclusão | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | E | 40% |  | 0 | 0
| Alteração (50%) de função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A50 | 50% |  | 0 | 0
| Alteração (75%) de função não desenv. e ainda não alterada pela empresa atual | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A75 | 75% |  | 0 | 0
| Alteração (75%+15%): o mesmo acima + redocumentar a função | SISP – 4.2 Projeto de Melhoria | A90 | 90% |  | 0 | 0
| Migração de Dados | SISP – 4.3 Projetos de Migração de Dados | PMD | 100% |  | 0 | 0
| Corretiva (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR | 50% |  | 0 | 0
| Corretiva (50%) - Fora da garantia (mesma empresa) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR50 | 50% |  | 0 | 0
| Corretiva (75%) - Fora da garantia (outra empresa) | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR75 | 75% |  | 0 | 0
| Corretiva (75%+15%) - Fora da garantia (outra empresa) + Redocumentação | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | COR90 | 90% |  | 0 | 0
| Corretiva em Garantia | SISP – 4.4 Manutenção Corretiva | GAR | 0% |  | 0 | 0
| Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação | SISP – 4.5.1 Mudança de Plataforma – Linguagem de Programação | MLP | 100% |  | 0 | 0
| Mudança de Plataforma - Banco de Dados (outro paradigma) | SISP – 4.5.2 Mudança de Plataforma – Banco de Dados | MBO | 100% |  | 0 | 0
| Mudança de Plataforma - Banco de Dados (mesmo paradigma com alterações) | SISP – 4.5.2 Mudança de Plataforma – Banco de Dados | MBM | 30% |  | 0 | 0
| Atualização de Versão – Linguagem de Programação | SISP – 4.6.1 Atualização de Versão – Linguagem de Programação | ALP | 30% |  | 0 | 0
| Atualização de Versão – Browser | SISP – 4.6.2 Atualização de Versão – Browser | AVB | 30% |  | 0 | 0
| Atualização de Versão – Banco de Dados | SISP – 4.6.3 Atualização de Versão – Banco de Dados | ABD | 30% |  | 0 | 0
| Manutenção Cosmética | SISP – 4.7 Manutenção Cosmética | COS |  | 0.6 | 0 | 0
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (sem conhecimento do Fator de Impacto) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN | 50% |  | 0 | 0
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (50%) (em função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN50 | 50% |  | 0 | 0
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (75%) (em função não desenvolvida e ainda não alterada pela empresa atual) | SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais | ARN75 | 75% |  | 0 | 0
| Atualização de Dados sem Consulta Prévia | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | ADS | 100% |  | 0 | 0
| Consulta Prévia sem Atualização | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | CPA | 100% |  | 0 | 0
| Atualização de Dados com Consulta Prévia | SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados | ADC | 60% |  | 0 | 0
| Apuração Especial – Geração de Relatórios | SISP – 4.9.2 Apuração Especial – Geração de Relatórios | AGR | 100% |  | 0 | 0
| Apuração Especial – Reexecução | SISP – 4.9.3 Apuração Especial – Reexecução | AER | 10% |  | 0 | 0
| Atualização de Dados | SISP – 4.10 Atualização de Dados | ATD | 10% |  | 0 | 0
| Manutenção de Documentação de Sistemas Legados | SISP – 4.12 Manutenção de Documentação de Sistemas Legados | MSL | 25% |  | 0 | 0
| Verificação de Erros (Sem Documentação de Teste existente) | SISP – 4.13 Verificação de Erros | VES | 20% |  | 0 | 0
| Verificação de Erros (Com Documentação de Teste existente) | SISP – 4.13 Verificação de Erros | VEC | 15% |  | 0 | 0
| Pontos de Função de Teste | SISP – 4.14 Pontos de Função de Teste | PFT | 15% |  | 0 | 0
| Componente Interno Reusável | SISP – 4.15 Componente Interno Reusável | CIR | 100% |  | 0 | 0
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | ALI
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | AIE
EE
Itens Não Mensuráveis |  |  | Sigla | Contribuição em PF Local |  | Quantidade | PF Local FS | CE
Contrato | Descrição | Origem | [5 empty] | SE
| Páginas Estáticas | SISP – 4.11 Desenvolvimento, Manutenção e Publicação de Paginas Estáticas de Intranet, Internet ou Portal | PAG | 0.6 |  | 0 | 0 | PAG
| Manutenção Cosmética (atrelada a algo não funcional) | SISP – 4.7 Manutenção Cosmética | COSNF | 0.6 |  | 0 | 0 | COSNF
| Dados de Código |  | DC | 0 |  | 0 | 0 | DC
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .
|  |  | . |  |  | 0 | 0 | .

## Sumário 1
Sumário da Contagem
Aplicação : Disposui |  |  |  | Projeto : Sistema de Gerenciamento de Projetos Disposui
Responsável : Samuel Firmino Tavares dos Santos |  |  |  | Revisor : Samuel Firmino Tavares dos Santos
Empresa : Samfire |  |  |  | Tipo de Contagem : Projeto de Desenvolvimento
Tipo de Função |  | Complexidade Funcional |  |  | Total PF IFPUG por Complexidade | % | Total PF Local FS por tipo de manutenção básica |  | %
| EE | 5 | Baixa | x 3 | 15 |  | I= | 51
|  | 6 | Média | x 4 | 24 |  | A= | 0
|  | 2 | Alta | x 6 | 12 |  | E= | 0
| Qtd Total | 13 |  | Total | 51 | 36.69% |  | 51 | 36.69%
| SE | 5 | Baixa | x 4 | 20 |  | I= | 37
|  | 2 | Média | x 5 | 10 |  | A= | 0
|  | 1 | Alta | x 7 | 7 |  | E= | 0
| Qtd Total | 8 |  | Total | 37 | 26.62% |  | 37 | 26.62%
| CE | 2 | Baixa | x 3 | 6 |  | I= | 6
|  | 0 | Média | x 4 | 0 |  | A= | 0
|  | 0 | Alta | x 6 | 0 |  | E= | 0
| Qtd Total | 2 |  | Total | 6 | 4.317% |  | 6 | 4.317%
| ALI | 5 | Baixa | x 7 | 35 |  | I= | 45
|  | 1 | Média | x 10 | 10 |  | A= | 0
|  | 0 | Alta | x 15 | 0 |  | E= | 0
| Qtd Total | 6 |  | Total | 45 | 32.37% |  | 45 | 32.37%
| AIE | 0 | Baixa | x 5 | 0 |  | I= | 0
|  | 0 | Média | x 7 | 0 |  | A= | 0
|  | 0 | Alta | x 10 | 0 |  | E= | 0
| Qtd Total | 0 |  | Total | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Total PF não ajustados (contagem detalhada) |  |  |  | 139
| Total PF não ajustados (contagem estimativa) |  |  |  | 142
| Total PF não ajustados (contagem indicativa) |  |  |  | 210
Note on B46: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Assume que os arquivos lógicos são de complexidade baixa e as transações são de complexidade média.
Note on B47: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. É baseada apenas nos arquivos lógicos. Assume que cada ALI tem um peso de 35 PF e cada AIE um peso de 15 PF

## Sumário 2
Sumário por Deflatores e Itens não mensuráveis
Aplicação : Disposui |  |  |  | Projeto : Sistema de Gerenciamento de Projetos Disposui
Responsável : Samuel Firmino Tavares dos Santos |  |  |  | Revisor : Samuel Firmino Tavares dos Santos
Empresa : Samfire |  |  |  | Tipo de Contagem : Projeto de Desenvolvimento
| Deflatores aplicados a Itens Funcionais |  | Quantidade | PF IFPUG | Deflator | Contrib. Fixa | PF Local da FS | % LOCAL
| Inclusão | I | 29 | 139 | 100% |  | 139 | 100% | PF Local da FS
| Alteração (sem conhecimento do Fator de Impacto) | A | 0 | 0 | 50% |  | 0 | 0% | 139
| Exclusão | E | 0 | 0 | 40% |  | 0 | 0%
| Alteração (50%) de função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual | A50 | 0 | 0 | 50% |  | 0 | 0% | Total IFPUG
| Alteração (75%) de função não desenv. e ainda não alterada pela empresa atual | A75 | 0 | 0 | 75% |  | 0 | 0% | 139
| Alteração (75%+15%): o mesmo acima + redocumentar a função | A90 | 0 | 0 | 90% |  | 0 | 0%
| Migração de Dados | PMD | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0%
| Corretiva (sem conhecimento do Fator de Impacto) | COR | 0 | 0 | 50% |  | 0 | 0%
| Corretiva (50%) - Fora da garantia (mesma empresa) | COR50 | 0 | 0 | 50% |  | 0 | 0%
| Corretiva (75%) - Fora da garantia (outra empresa) | COR75 | 0 | 0 | 75% |  | 0 | 0%
| Corretiva (75%+15%) - Fora da garantia (outra empresa) + Redocumentação | COR90 | 0 | 0 | 90% |  | 0 | 0%
| Corretiva em Garantia | GAR | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação | MLP | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0%
| Mudança de Plataforma - Banco de Dados (outro paradigma) | MBO | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0%
| Mudança de Plataforma - Banco de Dados (mesmo paradigma com alterações) | MBM | 0 | 0 | 30% |  | 0 | 0%
| Atualização de Versão – Linguagem de Programação | ALP | 0 | 0 | 30% |  | 0 | 0%
| Atualização de Versão – Browser | AVB | 0 | 0 | 30% |  | 0 | 0%
| Atualização de Versão – Banco de Dados | ABD | 0 | 0 | 30% |  | 0 | 0%
| Manutenção Cosmética | COS | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0%
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (sem conhecimento do Fator de Impacto) | ARN | 0 | 0 | 50% |  | 0 | 0%
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (50%) (em função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual) | ARN50 | 0 | 0 | 50% |  | 0 | 0%
| Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (75%) (em função não desenvolvida e ainda não alterada pela empresa atual) | ARN75 | 0 | 0 | 75% |  | 0 | 0%
| Atualização de Dados sem Consulta Prévia | ADS | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0%
| Consulta Prévia sem Atualização | CPA | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0%
| Atualização de Dados com Consulta Prévia | ADC | 0 | 0 | 60% |  | 0 | 0%
| Apuração Especial – Geração de Relatórios | AGR | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0%
| Apuração Especial – Reexecução | AER | 0 | 0 | 10% |  | 0 | 0%
| Atualização de Dados | ATD | 0 | 0 | 10% |  | 0 | 0%
| Manutenção de Documentação de Sistemas Legados | MSL | 0 | 0 | 25% |  | 0 | 0%
| Verificação de Erros (Sem Documentação de Teste existente) | VES | 0 | 0 | 20% |  | 0 | 0%
| Verificação de Erros (Com Documentação de Teste existente) | VEC | 0 | 0 | 15% |  | 0 | 0%
| Pontos de Função de Teste | PFT | 0 | 0 | 15% |  | 0 | 0%
| Componente Interno Reusável | CIR | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0%
|  | . | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | . | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
| Itens não Funcionais (Tipo de Função) |  | Quantidade |  |  | Contrib. Fixa | PF Local da FS | % LOCAL
| Páginas Estáticas | PAG | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0%
| Manutenção Cosmética (atrelada a algo não funcional) | COSNF | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0%
| Dados de Código | DC | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
|  | . | 0
Note on H9: Contribuição fixa em PF independentemente do tipo da funcionalidade
Note on H46: Contribuição fixa em PF para o item não funcional